## Slide 1
RELATÓRIO EXECUTIVO DAS MENTORIAS
Plano de Desenvolvimento do Turismo
da Pesca Esportiva de Rondônia
Janeiro de 2025 a julho de 2026
Trajetória estruturada • resultados • painel de 36 projetos
RBCIP • SEDEC • SETUR • Municípios

## Slide 2
A mentoria transformou o Plano em agenda permanente de execução
O processo combinou método, mobilização, documentação e monitoramento.
02
20
meses de acompanhamento
46
encontros realizados
36
ações e projetos monitorados
7
municípios contemplados
16
inscritos na plataforma EAD
6
encontros presenciais
4
instrumentos técnicos anexos
Síntese: a mentoria não foi uma sequência aleatória de reuniões; foi o mecanismo de transição entre planejamento, articulação institucional e execução acompanhada.

## Slide 3
Metodologia das mentorias: cinco etapas conectadas
As etapas organizaram o acompanhamento desde a instalação da agenda até a consolidação das evidências e decisões.
03
1
Instalação e alinhamento
Plano de Ação, condições da mentoria e governança inicial.
→
2
Mobilização presencial
CONDER, municípios, SEDEC e SETUR: apropriação do Plano.
→
3
Rotina híbrida
EAD + reuniões on-line + WhatsApp para manter o acompanhamento.
→
4
Execução orientada
Projetos, ofícios, capacitações, infraestrutura e promoção.
→
5
Consolidação
Painel, evidências, pendências e próximos encaminhamentos.
A metodologia evitou ações isoladas: cada etapa alimentou a seguinte e gerou registros, responsabilidades, evidências e encaminhamentos.

## Slide 4
O modelo híbrido foi uma resposta operacional à baixa adesão espontânea
O on-line não substituiu o presencial: ampliou a capacidade de mobilização e cobrança.
04
EAD
Conteúdos, materiais e memória permanente.
On-line
Rotina de alinhamento, dúvidas e acompanhamento.
Presencial
Mobilização política, técnica e territorial.
WhatsApp
Convites, lembretes, materiais e respostas rápidas.
Leitura crítica
A baixa participação municipal permaneceu como fragilidade. A adaptação metodológica evitou a paralisação, mas não substitui a pactuação formal de responsabilidades.

## Slide 5
A cadência aumentou quando a execução exigiu acompanhamento semanal
Foram realizados 46 encontros entre janeiro de 2025 e julho de 2026.
05
0
1
2
3
4
1
J/25
2
Mar
2
Mai
2
Jun
3
Jul
3
Ago
3
Set
3
Out
3
Nov
1
Dez
4
J/26
3
Fev
4
Mar
3
Abr
4
Mai
3
Jun
2
Jul
Encontros realizados por mês
40
on-line / EAD
6
presenciais
Encerramento do ciclo: 09/07/2026.

## Slide 6
As etapas presenciais marcaram decisões e mobilizações estratégicas
Seis encontros foram distribuídos em três ciclos, e não concentrados em um único evento.
06
MAR/2025
2 encontros
Apresentação no CONDER/RO e reunião com prefeituras e setores do Governo.
MAI/2025
2 encontros
Governança, EAD, capacitação, captação e alinhamento SEDEC/SETUR.
OUT/2025
2 encontros
Expoturismo: Governo do Estado, representantes municipais e entrega técnica.

## Slide 7
O EAD sustentou a continuidade, mas o acesso foi irregular
Os gráficos originais mostram picos de uso e longos períodos de baixa atividade — evidência de que a plataforma precisou ser combinada com mobilização ativa.
07
2025
Maior dispersão ao longo do ano, com picos em momentos de mobilização e entregas.
2026
Uso concentrado em alguns períodos; o gráfico não sustenta leitura de adesão contínua.
Fonte: registros gráficos incorporados ao Relatório Consolidado das Mentorias.

## Slide 8
Os 36 projetos estão organizados em quatro perspectivas
A maturidade é apresentada dentro de cada perspectiva, preservando a estrutura do painel do relatório.
09
Chart: 
| P1 — Aprendizado e Crescimento | P2 — Processos Internos | P3 — Mercado / Promoção | P4 — Clientes
Projetos | 19 | 7 | 5 | 5
P1
Aprendizado e Crescimento
19 projetos
P2
Processos Internos
7 projetos
P3
Mercado / Promoção
5 projetos
P4
Clientes
5 projetos
As perspectivas definem o agrupamento; os níveis 1 a 5 indicam o estágio de maturidade de cada projeto.

## Slide 9
P1 — Aprendizado e Crescimento | Projetos 1–5
Projetos na ordem da perspectiva, com a situação atual imediatamente à frente.
14
PROJETO
NÍVEL • SITUAÇÃO
EVIDÊNCIA / REALIZADO
PRÓXIMO PASSO
1
Formação de guia de pesca
N3 • Em andamento
Solicitações IDEP/SEBRAE; capacitação em São Francisco.
Confirmar turmas, calendário e evidências.
2
Recepção e atendimento
N2 • Em tratativa administrativa
Solicitações formalizadas, inclusive curso remoto.
Definir calendário e responsáveis municipais.
3
Gastronomia regional
N2 • Em tratativa institucional
Demandas encaminhadas ao IDEP e SEBRAE.
Executar turmas e registrar produtos gerados.
4
Sinalização turística
N4 • Implantada; exige consolidação
Placas instaladas e relatórios fotográficos.
Consolidar mapa e plano de manutenção.
5
Centros de Atendimento - CAT
N2 • Parcial; estágios distintos
Situações diferentes em quatro municípios.
Definir modelo, orçamento e cronograma.

## Slide 10
P1 — Aprendizado e Crescimento | Projetos 6–10
Projetos na ordem da perspectiva, com a situação atual imediatamente à frente.
15
PROJETO
NÍVEL • SITUAÇÃO
EVIDÊNCIA / REALIZADO
PRÓXIMO PASSO
6
Limpeza urbana
N1 • Encaminhada às prefeituras
Ofícios às prefeituras; reiteração em fev/2026.
Definir áreas e comprovar execução.
7
Saneamento básico
N1 • Pendente de projetos
Demanda encaminhada, sem projetos executivos.
Estruturar projetos básicos para captação.
8
Calçadão linear / orlas
N2 • Em articulação institucional
Ofícios e manifestações do DER e SEOSP.
Elaborar fichas, custos e prioridades.
9
Estradas estaduais e vicinais
N2 • Em articulação com o DER
Solicitação de cooperação ao DER.
Mapear trechos críticos por roteiro.
10
Sistema de comunicação
N2 • Em articulação
Infraestrutura e comunicação institucional debatidas.
Definir solução mínima e responsáveis.

## Slide 11
P1 — Aprendizado e Crescimento | Projetos 11–15
Projetos na ordem da perspectiva, com a situação atual imediatamente à frente.
16
PROJETO
NÍVEL • SITUAÇÃO
EVIDÊNCIA / REALIZADO
PRÓXIMO PASSO
11
Malha aérea
N2 • Em articulação institucional
Negociações para manutenção dos voos existentes.
Manter articulação e demonstrar efeito sobre o acesso.
12
Coleta sustentável de resíduos
N1 • Encaminhada; sem implantação ampla
Ofícios municipais; demanda em Pedras Negras.
Definir pontos, rotina e evidências.
13
Capacidade de carga turística
N2 • Em articulação técnica
SETUR/SEDEC, SEDAM, Polícia Ambiental e UNIR.
Vincular ao Marco Zero e Observatório.
14
Assembleias de peixes / Pesque e Solte
N2 • Em tramitação / articulação
Processo específico e apoio institucional solicitado.
Definir piloto, parceiros e fiscalização.
15
Revisão da legislação / defeso
N2 • Em discussão técnica
Debate técnico com órgãos ambientais.
Criar grupo técnico e minuta comparada.

## Slide 12
P1 — Aprendizado e Crescimento | Projetos 16–19
Projetos na ordem da perspectiva, com a situação atual imediatamente à frente.
17
PROJETO
NÍVEL • SITUAÇÃO
EVIDÊNCIA / REALIZADO
PRÓXIMO PASSO
16
Sistema de Controle da Pesca
N3 • Em desenvolvimento
Informações organizadas; aplicativo em funcionamento.
Definir fluxo, alimentação e uso fiscalizatório.
17
Totens de segurança
N2 • Em articulação institucional
Solicitação formal e manifestação da SESDEC.
Criar projeto com pontos e orçamento.
18
Evento de sensibilização
N3 • Parcialmente realizada
Ações, certificados e materiais registrados.
Consolidar calendário e resultados.
19
Campanha de conscientização
N2 • Em desenvolvimento
Processo reúne campanha, folder e identidade visual.
Definir aplicação, alcance e indicadores.

## Slide 13
P2 — Processos Internos | Projetos 20–24
Projetos na ordem da perspectiva, com a situação atual imediatamente à frente.
18
PROJETO
NÍVEL • SITUAÇÃO
EVIDÊNCIA / REALIZADO
PRÓXIMO PASSO
20
Marco Zero dos Indicadores
N3 • Em estruturação técnica
Parceria para dados; documento técnico entregue.
Publicar método e linha de base.
21
Governança municipal e estadual
N2 • Em andamento; governança frágil
COMTUR, adesão e Mapa do Turismo debatidos.
Comprovar governança por município.
22
Plataforma CAT Digital
N4 • Em funcionamento
2.128 pontos registrados em 02/03/2026.
Definir atualização e auditoria.
23
Inventário turístico
N3 • Em atualização / estruturação
Atualizações e documento técnico vinculados ao CAT.
Validar fichas municipais e integrar dados.
24
Observatório do Turismo da Pesca
N2 • Em solicitação / desenvolvimento
Processo MoniTUR e documento técnico entregue.
Definir gestor, BI e periodicidade.

## Slide 14
P2 — Processos Internos | Projetos 25–26
Projetos na ordem da perspectiva, com a situação atual imediatamente à frente.
19
PROJETO
NÍVEL • SITUAÇÃO
EVIDÊNCIA / REALIZADO
PRÓXIMO PASSO
25
Estrutura administrativa da SETUR
N3 • Em andamento prático
Ponto de apoio e reuniões semanais SETUR/SEDEC.
Formalizar ponto focal e matriz de responsabilidades.
26
Estrutura da SEDAM para o turismo
N1 • Em tramitação / articulação
Órgão envolvido em fiscalização e capacidade de carga.
Definir ponto focal e fluxo de atendimento.

## Slide 15
P3 — Mercado / Promoção | Projetos 27–31
Projetos na ordem da perspectiva, com a situação atual imediatamente à frente.
20
PROJETO
NÍVEL • SITUAÇÃO
EVIDÊNCIA / REALIZADO
PRÓXIMO PASSO
27
Identidade visual
N2 • Em desenvolvimento
Processo formal para folder, marca e campanha.
Concluir peças e aplicar nos canais.
28
Plano de Marketing
N2 • Em solicitação / desenvolvimento
Vinculado à identidade e conscientização.
Definir mercados, orçamento e metas.
29
Rotas e roteiros integrados
N2 • Em articulação técnica
Solicitação à CTUR e manifestação técnica.
Formatar e validar roteiros-piloto.
30
Agências e operadoras
N2 • Em articulação e preparação
ABAV, Expo Turismo e Pesca & Companhia.
Criar kit comercial e agenda pós-eventos.
31
FAMTOUR e PRESS TRIP
N1 • Prevista / em preparação
Relacionados à roteirização e promoção.
Definir roteiro, orçamento e convidados.

## Slide 16
P4 — Clientes | Projetos 32–36
Projetos na ordem da perspectiva, com a situação atual imediatamente à frente.
21
PROJETO
NÍVEL • SITUAÇÃO
EVIDÊNCIA / REALIZADO
PRÓXIMO PASSO
32
Calendário de eventos
N2 • Em estruturação
Eventos locais existem, mas sem calendário estadual.
Reunir datas, responsáveis e fontes.
33
Artesanato local
N2 • Em tratativa com parceiros
Ofícios ao SEBRAE e Fecomércio.
Mapear artesãos e canais de venda.
34
Cama e Café
N2 • Em tratativa
Processos em Alta Floresta, Costa Marques e Cabixi.
Selecionar pilotos e regularizar oferta.
35
Concurso Prato Típico
N1 • Proposta registrada
Vinculado a gastronomia e parceiros.
Definir regulamento e municípios.
36
Manifestações culturais
N1 • Pendente
SEJUCEL informou ausência de eventos específicos.
Mapear cultura local e integrar calendário.

## Slide 17
Registros formais de acompanhamento encaminhados pelo SEI
A série documental demonstra continuidade do monitoramento e atualização institucional das ações do Plano.
22
01
SEI 0052693996
Relatório de acompanhamento
Registro integrante da consolidação das ações e evidências das mentorias.
02
SEI 0053291952
Relatório de acompanhamento
Atualização formal das providências e do andamento dos projetos.
03
SEI 69702766
Relatório bimestral SETUR-CAD
Acompanhamento das ações previstas no Plano de Desenvolvimento.
04
SEI 71808852
Relatório bimestral - maio a julho/2026
Novo registro incorporado • Processo SEI 0038.000748/2025-41.
4 registros formais consolidados
Fonte: Relatório Consolidado das Mentorias e Relatório Bimestral SEI nº 71808852.

## Slide 18
A robustez do painel está na rastreabilidade, não no volume de texto
Cada projeto precisa manter a cadeia mínima entre ação, documento, situação e decisão seguinte.
23
AÇÃO
O que o Plano determinou
PROCESSO
SEI, ofício, memorando ou expediente
EVIDÊNCIA
Foto, lista, certificado, relatório ou sistema
STATUS
Realizado, em andamento ou pendente
PRÓXIMO PASSO
Responsável, prazo e documento esperado
Fragilidade atual: muitos projetos já têm comunicação formal, mas ainda não têm evidência final de execução, prazo pactuado ou responsável municipal confirmado.

## Slide 19
Cinco decisões aumentam a probabilidade de conversão em resultados
Sem essas definições, o painel tende a permanecer como carteira de intenções acompanhadas.
24
1
Pactuar responsáveis
Matriz Estado–municípios por projeto.
2
Definir orçamento
Fontes, prioridades e projetos elegíveis.
3
Fechar evidências
Padrão mínimo por entrega e município.
4
Priorizar pilotos
Poucos projetos executáveis com efeito demonstrativo.
5
Atualizar mensalmente
Status, prazo, risco e decisão requerida.
Prioridade recomendada: selecionar 5–8 projetos com maior prontidão e completar responsável + orçamento + cronograma + evidência antes de ampliar a carteira.

## Slide 20
O ciclo de mentorias deixou um sistema de execução estruturado
O valor entregue não está apenas no número de encontros. Está na continuidade do Plano, na formalização institucional, na organização de 36 projetos e na construção de uma base objetiva para decisão.
Método
5 etapas conectadas
Escala
7 municípios
Rastreabilidade
46 Mentorias
Portfólio
36 projetos
Próximo ciclo
Priorizar e executar
Mensagem final: houve avanço real, mas a efetividade plena depende agora de orçamento, adesão municipal, responsabilidades e monitoramento permanente.